## Tabelle1
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung
Mittwoch, 30.09.2020 | 2:30 | Projekteinführung, Kickoff-Meeting | Vorstellung des Projekts und der Interessenhalter, sowie Thematische Einführung in die digitale Montageplanung.
Mittwoch, 07.10.2020 | 4:19 | Technische Einführung in das Projekt | Technische Einführung in die Unity GameEngine und in die Programmiersprache C#.
Freitag, 09.10.2020 | 0:45 | Erstes Gruppen Meeting | Einteilung der Aufgaben der Bus Übungsaufgabe sowie Besprechung über das weitere Vorgehen und die Zeitliche Planung.
Mittwoch, 14.10.2020 | 1:20 | Weekly Scrum (Sprint 0) | Austausch über den aktuellen (Übungs)Projektfortschritt, ernennung des Scrum-Masters, Planung über das weitere Vorgehen und Organisatorisches
Freitag, 16.10.2020 | 0:30 | Gruppen Meeting | Austausch über aktuellen Status des Bus Projektes, Planung für weiteres Vorgehen
Montag, 19.10.2020 | 1:30 | Gruppen Meeting | Präsentation der Vision in der Gruppe und Abschluss des Bus Übungsprojekts.
Mittwoch, 21.10.2020 | 2:10 | Lifecycle Objectives | Vorstellung der Vision und Aufnahme des Feedbacks vom Kunden.
Mittwoch, 21.10.2020 | 2:30 | Sprint planning Meeting | Besprechung über den abgeschlossenen Sprint (Bus Projekt) Planung des ersten Sprints
Mittwoch, 28.10.2020 | 2:00 | Weekly Scrum (Sprint 1) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Montag, 02.11.2020 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 1) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Mittwoch, 04.11.2020 | 1:00 | Sprint Review | Besprechen des abgeschlossenen Sprints mit dem Kunden
Mittwoch, 04,11,2020 | 2:00 | Sprint planning Meeting | Planung des zweiten Sprints
Mittwoch, 11.11.2020 | 1:45 | Weekly Scrum (Sprint 2) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Montag, 16.11.2020 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 2) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Mittwoch, 18.11.2020 | 1:00 | Sprint Review | Besprechen des abgeschlossenen Sprints mit dem Kunden
Mittwoch, 18.11.2020 | 2:00 | Sprint planning Meeting | Planung des dritten Sprints
Montag, 23.11.2020 | 1:00 | Meeting mit Felix Gaisbauer | Lösen von Problem mit dem MOSIM Framework
Mittwoch, 25.11.2020 | 1:00 | Weekly Scrum (Sprint 3) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Montag, 30.11.2020 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 3) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Dienstag, 01.12.2020 | 1:00 | Vorbereitung Sprint Review | Vorbereitungen für Sprint Review (Lifecycle Architecture)
Mittwoch 02.12.2020 | 1:00 | Lifecycle Architecture | Besprechen des abgeschlossenen Sprints mit dem Kunden
Mittwoch 02.12.2020 | 2:00 | Sprint planning Meeting | Planung des vierten Sprints
Mittwoch, 09.12.2020 | 1:45 | Weekly Scrum (Sprint 4) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Montag, 14.12.2020 | 1:15 | Weekly Scrum (Sprint 4) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Dienstag, 15.12.2020 | 1:00 | Vorbereitung Sprint Review | Vorbereitungen für Sprint Review
Mittwoch, 16.12.2020 | 1:00 | Sprint Review | Besprechen des abgeschlossenen Sprints mit dem Kunden
Mittwoch, 16.12.2020 | 2:00 | Sprint planning Meeting | Planung des finalen Sprints
Dienstag, 22.12.2020 | 1:45 | Weekly Scrum (Sprint 5) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Dienstag, 29.12.2020 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 5) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Dienstag, 05.01.2021 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 5) | Besprechung was in der Woche fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Freitag, 08.01.2021 | 2:00 | Weekly Scrum (Sprint 5) | Besprechung was fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Sonntag, 10.01.2021 | 1:30 | Weekly Scrum (Sprint 5) | Besprechung was fertig gestellt wurde und besprechen von Problemen
Dienstag, 12.01.2021